## Gargalos Consolidado
Projeto | Etapa | Tempo Médio (dias) | Tempo Mediano (dias) | P90 (dias) | Qtde Itens | Vazão da Etapa (itens)
BEFINANCE | ready for production | 7.29 | 4 | 20 | 97 | 97
BEFINANCE | Triagem | 5.7 | 6.5 | 11 | 10 | 10
BEFINANCE | ready homolog | 3.52 | 2 | 7 | 126 | 126
BEFINANCE | Homolog | 3.33 | 1 | 14 | 78 | 78
BEFINANCE | Backlog | 2.36 | 0 | 8 | 28 | 28
BEFINANCE | ready testing/Qa | 0.29 | 0 | 0.6 | 35 | 35
BEFINANCE | ready code review | 0.11 | 0 | 0 | 54 | 54
BEFINANCE | Code review | 0 | 0 | 0 | 54 | 54
BEFINANCE | Testing/QA | 0 | 0 | 0 | 27 | 27
DATA&ANALYTICS | Improvement | 12.5 | 4 | 34.9 | 12 | 12
DATA&ANALYTICS | Tech Review | 9.14 | 0 | 23 | 21 | 21
DATA&ANALYTICS | In Validation | 4.17 | 1 | 10.8 | 123 | 123
DATA&ANALYTICS | Development | 3.14 | 0 | 11.3 | 138 | 138
DATA&ANALYTICS | Discovery | 1.21 | 0 | 1.8 | 33 | 33
DATA&ANALYTICS | To Do | 0.31 | 0 | 0 | 13 | 13
S1NC | In progress | 12.8 | 9 | 23.2 | 5 | 5
S1NC | ready for production | 6.46 | 1 | 5 | 1132 | 1132
S1NC | ready homolog | 6.21 | 5 | 15 | 287 | 287
S1NC | Homolog | 5.25 | 4 | 12 | 615 | 615
S1NC | ready testing/Qa | 3.65 | 1 | 11 | 57 | 57
S1NC | Triagem | 3.31 | 1 | 8.5 | 26 | 26
S1NC | Code review | 1.69 | 0 | 7 | 75 | 75
S1NC | Testing/QA | 1 | 0 | 2 | 33 | 33
S1NC | Backlog | 0.25 | 0 | 0.6 | 65 | 65
S1NC | ready code review | 0.08 | 0 | 0 | 75 | 75
W1NNER | In progress | 12 | 7 | 27.3 | 8 | 8
W1NNER | Homolog | 3.79 | 2 | 8 | 1117 | 1117
W1NNER | ready homolog | 2.73 | 0 | 6 | 688 | 688
W1NNER | ready for production | 2.58 | 1 | 7 | 1493 | 1493
W1NNER | Triagem | 1.93 | 1 | 4.1 | 14 | 14
W1NNER | Testing/QA | 1.19 | 0 | 6 | 59 | 59
W1NNER | ready testing/Qa | 1.05 | 0 | 4 | 61 | 61
W1NNER | Code review | 0.35 | 0 | 1 | 66 | 66
W1NNER | ready code review | 0.04 | 0 | 0 | 71 | 71
W1NNER | Backlog | 0.03 | 0 | 0 | 63 | 63

## Gargalos_BEFINANCE
Projeto | Etapa | Tempo Médio (dias) | Tempo Mediano (dias) | P90 (dias) | Qtde Itens | Vazão da Etapa (itens)
BEFINANCE | ready for production | 7.29 | 4 | 20 | 97 | 97
BEFINANCE | Triagem | 5.7 | 6.5 | 11 | 10 | 10
BEFINANCE | ready homolog | 3.52 | 2 | 7 | 126 | 126
BEFINANCE | Homolog | 3.33 | 1 | 14 | 78 | 78
BEFINANCE | Backlog | 2.36 | 0 | 8 | 28 | 28
BEFINANCE | ready testing/Qa | 0.29 | 0 | 0.6 | 35 | 35
BEFINANCE | ready code review | 0.11 | 0 | 0 | 54 | 54
BEFINANCE | Code review | 0 | 0 | 0 | 54 | 54
BEFINANCE | Testing/QA | 0 | 0 | 0 | 27 | 27

## Gargalos_DATA&ANALYTICS
Projeto | Etapa | Tempo Médio (dias) | Tempo Mediano (dias) | P90 (dias) | Qtde Itens | Vazão da Etapa (itens)
DATA&ANALYTICS | Improvement | 12.5 | 4 | 34.9 | 12 | 12
DATA&ANALYTICS | Tech Review | 9.14 | 0 | 23 | 21 | 21
DATA&ANALYTICS | In Validation | 4.17 | 1 | 10.8 | 123 | 123
DATA&ANALYTICS | Development | 3.14 | 0 | 11.3 | 138 | 138
DATA&ANALYTICS | Discovery | 1.21 | 0 | 1.8 | 33 | 33
DATA&ANALYTICS | To Do | 0.31 | 0 | 0 | 13 | 13

## Gargalos_S1NC
Projeto | Etapa | Tempo Médio (dias) | Tempo Mediano (dias) | P90 (dias) | Qtde Itens | Vazão da Etapa (itens)
S1NC | In progress | 12.8 | 9 | 23.2 | 5 | 5
S1NC | ready for production | 6.46 | 1 | 5 | 1132 | 1132
S1NC | ready homolog | 6.21 | 5 | 15 | 287 | 287
S1NC | Homolog | 5.25 | 4 | 12 | 615 | 615
S1NC | ready testing/Qa | 3.65 | 1 | 11 | 57 | 57
S1NC | Triagem | 3.31 | 1 | 8.5 | 26 | 26
S1NC | Code review | 1.69 | 0 | 7 | 75 | 75
S1NC | Testing/QA | 1 | 0 | 2 | 33 | 33
S1NC | Backlog | 0.25 | 0 | 0.6 | 65 | 65
S1NC | ready code review | 0.08 | 0 | 0 | 75 | 75

## Gargalos_W1NNER
Projeto | Etapa | Tempo Médio (dias) | Tempo Mediano (dias) | P90 (dias) | Qtde Itens | Vazão da Etapa (itens)
W1NNER | In progress | 12 | 7 | 27.3 | 8 | 8
W1NNER | Homolog | 3.79 | 2 | 8 | 1117 | 1117
W1NNER | ready homolog | 2.73 | 0 | 6 | 688 | 688
W1NNER | ready for production | 2.58 | 1 | 7 | 1493 | 1493
W1NNER | Triagem | 1.93 | 1 | 4.1 | 14 | 14
W1NNER | Testing/QA | 1.19 | 0 | 6 | 59 | 59
W1NNER | ready testing/Qa | 1.05 | 0 | 4 | 61 | 61
W1NNER | Code review | 0.35 | 0 | 1 | 66 | 66
W1NNER | ready code review | 0.04 | 0 | 0 | 71 | 71
W1NNER | Backlog | 0.03 | 0 | 0 | 63 | 63